附件

南京长江航运物流中心三年（2015-2017）行动计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及标准 | 建 设 起止年限 | 计划 总投资 | 自开工至2014年底累计完成投资 | 新建/ 续建 | 年度目标 | 资金渠道 | 建设主体 | 责任单位 | 自开工至2017年底预计累计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 4287874 | 1101688 |  | 1753700 | 467100 |  | 618700 |  | 667900 |  |  |  |  | 2855388 |
| 一 | 集疏运体系建设 |  |  | 2347230 | 517392 |  | 632100 | 92500 |  | 221000 |  | 318600 |  |  |  |  | 1149492 |
| （一） | 集疏运公路 |  |  | 1278300 | 351325 |  | 530100 | 58500 |  | 177000 |  | 294600 |  |  |  |  | 881425 |
| 1 | 312国道、338省道南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程 | 快速化改造一级公路，全长14.887公里 | 2015-2018 | 370000 | 0 | 新建 | 320000 | 20000 | 开工建设 | 150000 | 完成工程50% | 150000 | 工程基本竣工 | 省市专项+土地运作 | 市交通运输局 | 市交通运输局、南京经济技术开发区 | 320000 |
| 2 | 宁连-江北沿江连接线（西坝港区横向疏港公路） | 道路长12.6公里，同时配套建设各型桥梁11座及雨排管渠 | 2016-2020 | 100000 | 0 | 新建 | 15000 | 0 | 开展前期手续 | 5000 | 计划开工 | 10000 | 道路施工 | 政府投资 | 扬子国资集团等部门 | 化工园区 | 15000 |
| 3 | 338省道滨江大道雨花台区段改扩建工程（板桥港区沿江疏港公路） | 快速化改造一级公路7.8公里 | 2015-2020 | 120000 | 0 | 新建 | 32500 | 500 | 开展三山矶北段工程前期研究 | 2000 | 开工建设三山矶北段3.9公里 | 30000 | 继续推进三山矶北段3.9公里建设，同步开展三山矶以南段2.5公里前期研究 | 省市专项+区级自筹 | 雨花台区政府 | 雨花台区政府、软件谷管委会 | 32500 |
| 4 | 七坝港区路延伸及跨石碛河桥 | 道路延伸约1公里，桥梁等级为大桥 | 2015-2016 | 15000 | 0 | 新建 | 15000 | 3000 | 开展项目前期，勘察设计，招投标，开工建设 | 7000 | 完成桥梁施工 | 5000 | 完成道路延伸 | 由浦口新城支付 | 浦口新城 | 浦口新城、浦口区、浦口开发区 | 15000 |
| 5 | 346国道栖霞大道七乡河大道至柳塘互通段改扩建工程 | 路线起自七乡河大道，止于绕城公路柳塘立交。拟建道路全长约17公里，设计速度80KM/h，路基宽度50M | 2015-2020 | 208300 | 0 | 新建 | 83000 | 0 | 开展前期手续 | 3000 | 完成各项前期手续办理，完成工程施工图图纸设计 | 80000 | 完成项目招标，进场施工，路基工程40%、桥隧工程20% |  | 南京经济技术开发区管委会 | 南京经济技术开发区管委会 | 83000 |
| 6 | 338省道滨江公路江宁段改扩建工程（铜井港区沿江疏港公路） | 改扩建一级公路18公里 | 2013-2016 | 120000 | 87320 | 续建 | 15000 | 15000 | 锦文路到江宁河段建成通车 | 0 |  | 0 |  | 政府投资 | 南京滨江投资发展有限公司 | 江宁区 | 102320 |
| 7 | 356省道浦口珍珠南路至西江路段（七坝港区沿江疏港公路） | 新建一级公路15公里 | 2010-2015 | 270000 | 227605 | 续建 | 20000 | 20000 | 建成通车 |  |  |  |  |  | 浦口新城开发指挥部 | 浦口区 | 247605 |
| 8 | 浦口七坝港区集疏运道路（七坝港区纵向疏港公路） | 新建一级公路7.38公里 | 2011-2018 | 75000 | 36400 | 续建 | 29600 | 0 | 开展项目前期，勘察设计，招投标 | 10000 |  | 19600 |  | 自筹 | 浦口开发区 | 浦口区、浦口开发区 | 66000 |
| （二） | 集疏运铁路 |  |  | 271000 | 0 |  | 40000 | 12000 |  | 24000 |  | 4000 |  |  |  |  | 40000 |
| 9 | 宁芜铁路复线电气化改造工程 |  | 2016-2020 | 604000 |  | 新建 |  |  | 开展工可争取开工 |  |  |  |  | 多元投资 | 上海铁路局 | 市铁路办 |  |
| 10 | 宁合铁路客运专线 |  | 2016-2020 |  |  | 新建 |  |  | 开展项目前期 |  |  |  |  | 多元投资 | 上海铁路局 | 市铁路办 |  |
| 11 | 尧化门综合货场（含集装箱中转） | 占地面积984.55亩，满足10万TEU | 2015- | 130000 |  | 新建 |  |  | 开展项目前期 |  |  |  |  | 多元投资 | 中国铁路总公司 | 市铁路办 | 0 |
| 12 | 龙潭港疏港铁路专用线 | 正线长度5.55公里 | 2015-2017 | 101000 | 0 | 新建 |  |  | 开展工程可行性研究 |  |  |  |  | 多元投资 |  | 南京市交通运输局、南京经济技术开发区管委会 | 0 |
| 13 | 江宁镇综合货场 |  | 2016-2020 |  |  | 新建 |  |  | 开展项目前期 |  |  |  |  | 多元投资 | 上海铁路局 | 市铁路办公室 |  |
| 14 | 华信石化化工园铁路支线项目 | 9.4万m³液体化工仓储及一条6公里危化品铁路专用线 | 2015-2017 | 40000 | 0 | 新建 | 40000 | 12000 | 计划开工 | 24000 | 主体施工 | 4000 | 竣工投产 | 企业自筹 | 南京华信石化仓储有限公司 | 化工园区 | 40000 |
| 15 | 扩建西坝港区及南京化工园区铁路专用线 | 扩能改造西坝港区及南京化工园区铁路专用线 | 2015- |  |  | 新建 |  |  | 开展项目前期 |  |  |  |  | 多元投资 | 化工园区 | 化工园区 |  |
| （三） | 集疏运航道 |  |  | 797930 | 166067 |  | 62000 | 22000 |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 228067 |
| 16 | 秦淮河航道整治工程 | 整治四级航道里程约78公里，新改建桥梁37座，新建船闸1座等 | 2015-2020 | 580000 | 0 | 新建 | 32000 | 2000 | 开工建设 | 10000 | 溧水段开工建设 | 20000 | 推进溧水段建设 | 省市专项+区级自筹 | 江苏省交通运输厅航道管理局 | 江苏省交通运输厅航道管理局、南京市交通运输局 | 32000 |
| 17 | 芜申线航道整治工程 | 整治三级道61.045公里，新建船闸两座，改扩建桥梁11座 | 2009-2016 | 217930 | 166067 | 续建 | 30000 | 20000 | 基本建成 | 10000 | 竣工 |  |  | 省市专项+区级自筹 | 江苏省交通运输厅航道管理局 | 江苏省交通运输厅航道管理局、南京市交通运输局 | 196067 |
| 二 | 主枢纽港建设 | 新开工建设11个码头项目、续建5个码头项目，新增27个生产性泊位，其中：万吨级及以上泊位12个，新增年通过能力3100万吨 |  | 514200 | 82112 |  | 347000 | 97000 |  | 115000 |  | 135000 |  |  |  |  | 429112 |
| （一） | 龙潭港区 |  |  | 69000 | 0 | 0 | 69000 | 3000 |  | 25000 |  | 41000 |  |  |  |  | 69000 |
| 18 | 龙潭港区七期工程 | 7万吨级通用泊位1个，年通过能力309万吨 | 2015-2017 | 39000 |  | 新建 | 39000 | 3000 | 项目开工 | 10000 | 码头水工 | 26000 | 项目完工 | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 39000 |
| 19 | 龙潭港区汽车滚装码头工程 | 3万、1万吨级汽车滚装泊位各1个 | 2015-2017 | 30000 |  | 新建 | 30000 |  |  | 15000 | 码头水工 | 15000 | 项目完工 | 自筹、引入外部资金 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 30000 |
| （二） | 西坝港区 |  |  | 168200 | 80112 |  | 87000 | 39000 |  | 28000 |  | 20000 |  |  |  |  | 167112 |
| 20 | 西坝港区西坝作业区八期工程 | 5万吨级液体化工泊位2个，年通过能力325万吨 | 2015-2017 | 25000 |  | 新建 | 25000 | 3000 | 项目开工 | 12000 | 码头水工 | 10000 | 项目完工 | 企业自筹 | 欧德油储（南京）有限公司 | 化工园区 | 25000 |
| 21 | 西坝港区西坝作业区四期扩建工程 | 5万吨级液体化工泊位1个，年通过能力183万吨 | 2015-2015 | 6000 |  | 新建 | 6000 | 6000 | 项目完工 |  |  |  |  | 企业自筹 | 南京港清江码头有限公司 | 化工园区 | 6000 |
| 22 | 西坝港区西坝作业区五期工程 | 新建1个5万吨级、2个7万吨级和1个1千吨级通用散货泊位，年通过能力1420万吨 | 2013-2017 | 122200 | 76000 | 续建 | 45000 | 25000 | 生活生产辅助建筑及堆场陆域建设 | 10000 | 道路堆场及防尘网施工等 | 10000 | 项目完工 | 企业自筹 | 南京西坝港务有限公司 | 化工园区、南京港集团 | 121000 |
| 23 | 西坝港区通江集作业区二期工程 | 2万吨级液体化工泊位2个、5000吨级液体化工泊位1个，年通过能力322万吨 | 2013-2016 | 15000 | 4112 | 续建 | 11000 | 5000 | 码头水工 | 6000 | 项目完工 |  |  | 企业自筹 | 南京康扬化工储运有限公司 | 化工园区 | 15112 |
| （三） | 七坝港区 |  |  | 223000 | 0 |  | 135000 | 40000 |  | 45000 |  | 50000 |  |  |  |  | 135000 |
| 24 | 七坝多用途码头工程 | 5千吨级多用途泊位5个，水工结构按照1万吨级设计，年通过能力600万吨 | 2015-2020 | 108000 |  | 新建 | 50000 | 40000 | 码头水工及陆域堆场建设 | 5000 | 设备安装等 | 5000 | 3个泊位先期建好 | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、浦口开发区 | 50000 |
| 25 | 七坝港区钢铁件杂码头工程二期 | 5千吨级件杂泊位2个，年通过能力150万吨 | 2016-2017 | 30000 |  | 新建 | 30000 |  |  | 15000 | 码头水工 | 15000 | 项目完工 | 自筹 | 南京长江七坝港国际物流有限公司 | 浦口开发区 | 30000 |
| 26 | 江苏远锦七坝码头 | 5千吨级件杂泊位2个，年通过能力202万吨 | 2016-2017 | 25000 |  | 新建 | 25000 |  |  | 15000 | 码头水工 | 10000 | 项目完工 | 自筹 | 江苏远锦七坝港港务有限公司 | 浦口开发区 | 25000 |
| 27 | 南京宏波转运码头 | 5千吨级件杂泊位3个，年通过能力300万吨 | 2016-2018 | 35000 |  | 新建 | 15000 |  |  | 5000 | 码头水工 | 10000 | 陆域堆场 | 自筹 | 南京宏波货物转运有限公司 | 浦口开发区 | 15000 |
| 28 | 南京长城七坝港码头工程 | 5千吨级件杂泊位2个，年通过能力200万吨 | 2016-2018 | 25000 |  | 新建 | 15000 |  |  | 5000 | 码头水工 | 10000 | 项目完工 | 自筹 | 南京长城制管有限责任公司 | 浦口开发区 | 15000 |
| （四） | 大厂港区 |  |  | 31000 | 0 |  | 28000 | 0 |  | 12000 |  | 16000 |  |  |  |  | 28000 |
| 29 | 大厂港区扬子石化码头扩建项目 | 拟建5000吨级化学品泊位4个，年通过能力319万吨 | 2016-2018 | 17000 | 0 | 新建 | 15000 |  |  | 5000 | 码头水工 | 10000 | 项目完工 | 企业自筹 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 化工园区 | 15000 |
| 30 | 大厂港区扬子石化-巴斯夫有限责任公司二期改造项目配套码头工程（续建0#码头） | 建设2万吨级液体化工泊位1个，年通过能力62万吨 | 2016-2017 | 14000 | 0 | 续建 | 13000 |  |  | 7000 | 码头水工 | 6000 | 项目完工 | 企业自筹 | 扬子石化-巴斯夫有限公司 | 化工园区 | 13000 |
| （五） | 其他港区 |  |  | 23000 | 2000 |  | 28000 | 15000 |  | 5000 |  | 8000 |  |  |  |  | 30000 |
| 31 | 仪征港区610-611#码头改造 | 2个2.4万吨级原油浮码头改造成2个5万吨级液体化工高桩码头，年通过能力由800调整为292万吨 | 2016-2017 | 13000 |  | 新建 | 13000 |  |  | 5000 | 码头水工 | 8000 | 项目完工 | 自筹、银行贷款 | 南京港股份有限公司 | 南京港（集团）有限公司 | 13000 |
| 32 | 马渡港区南京港机重工制造基地码头 | 5千吨级重件泊位1个 | 2014-2015 | 10000 | 2000 | 续建 | 8000 | 8000 | 项目完工 |  |  |  |  | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 10000 |
| 33 | 其它 |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |
| 三 | 物流园区建设 |  |  | 946444 | 270465 |  | 554100 | 254600 |  | 160700 |  | 138800 |  |  |  |  | 824565 |
| （一） | 龙潭国际综合物流集聚区 |  |  | 373744 | 95900 |  | 269400 | 111600 |  | 91000 |  | 66800 |  |  |  |  | 365300 |
| 34 | 苏商保税物流项目 | 项目总建筑面积为10万平方米 | 2015-2018 | 73000 | 0 | 新建 | 63000 | 10000 | 一期项目主体完工 | 33000 | 一期项目建设竣工 | 20000 | 二期项目开工基础施工 | 自筹 | 江苏物华物流有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 63000 |
| 35 | ENBRIGHT保税物流项目 | 项目总建筑面积为6万平方米 | 2015-2017 | 48000 | 0 | 新建 | 48000 | 5000 | 项目基础施工 | 30000 | 项目主体施工 | 13000 | 项目竣工 | 自筹 | ENBRIGHT有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 48000 |
| 36 | 物流配套设施建设 | 与招商物流等物流企业合作，发展冷链、危化品物流 | 2015 | 9500 | 0 | 新建 | 9500 | 9500 |  |  |  |  |  | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 9500 |
| 37 | 联迅物流项目 | 建设13.3万平方米仓库及辅助设施 | 2015-2017 | 55344 | 0 | 新建 | 55000 | 5000 | 前期准备工作及桩基施工 | 20000 | 主体施工 | 30000 | 建成竣工 | 自筹 | 南京联迅物流有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 55000 |
| 38 | 普洛斯综合物流园项目 | 建设76000平方米仓储及办公配套设施 | 2012-2017 | 75600 | 30000 | 续建 | 45600 | 45600 | 建成竣工 |  |  |  |  | 自筹 | 南京普龙仓储设施有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 75600 |
| 39 | 维龙物流中心项目 | 建设约31000平方米高端冷库 | 2012-2015 | 63000 | 46900 | 续建 | 12500 | 12500 | 一期建成竣工 |  |  |  |  | 自筹 | 维龙（南京）仓储服务有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 59400 |
| 40 | 太古冷链物流中心项目 | 一期建设约5000平米仓库及辅助设施 | 2012-2015 | 29300 | 15000 | 续建 | 19000 | 19000 | 建成竣工 |  |  |  |  | 自筹 | 太古（冷链）南京有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 34000 |
| 41 | 安宏基物流中心项目 | 建设约5万平方米仓库及辅助设施 | 2012-2017 | 20000 | 4000 | 续建 | 16800 | 5000 | 桩基施工及部分主体施工 | 8000 | 主体施工 | 3800 | 建成竣工 | 自筹 | 南京安宏基国际物流有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 20800 |
| （二） | 南京江北化工物流园 |  |  | 510000 | 174565 |  | 250000 | 123000 |  | 55000 |  | 72000 |  |  |  |  | 424565 |
| 42 | 多式联运化工物流港 | 集公路、铁路、码头、储罐、仓库、电子商务交易平台等于一体的多式联运化工物流港 | 2015-2020 | 250000 | 0 | 新建 | 150000 | 83000 | 吹沙回填等施工工作 | 37000 | 项目基础设施建设 | 30000 | 一期设施基本竣工 | 企业自筹 | 深圳国际控股有限公司（合资公司成立前代办前期手续） | 化工园区 | 150000 |
| 43 | 南京昆仑燃气LNG储罐工程 | LNG储备库工程 | 2016-2017 | 60000 | 0 | 新建 | 60000 |  | 开展前期手续 | 18000 | 项目开工 | 42000 | 主体施工、项目竣工 | 企业自筹 | 江苏中油昆仑能源投资有限公司 | 化工园区 | 60000 |
| 44 | 成品油管道及配套油库 | 成品油管道及配套油库 | 2011-2015 | 40000 | 37285 | 续建 | 8000 | 8000 | 油库施工、管道安装 |  |  |  |  | 企业自筹 | 中石化江苏有限公司 | 化工园区 | 45285 |
| 45 | 园区基础设施建设 | 道路管廊 | 2011-2015 | 160000 | 137280 | 续建 | 32000 | 32000 | 港区道路、管廊建设及检维修 |  |  |  |  | 政府投资 | 化工园区建设局等部门 | 化工园区 | 169280 |
| （三） | 滨江钢铁物流园区 |  |  | 62700 | 0 |  | 34700 | 20000 |  | 14700 |  | 0 |  |  |  |  | 34700 |
| 46 | 港口物流远锦建设项目 | 2个5000吨泊位，总建筑面积为18万平方米 | 2015-2020 | 23000 | 0 | 新建 | 15000 | 10000 |  | 5000 |  | 0 |  | 企业自筹 | 江苏远锦滨江港港务有限公司 | 江宁区 | 15000 |
| 47 | 港口物流中储建设项目 | 2个5000吨泊位，总建筑面积为15万平方米 | 2014-2018 | 39700 | 0 | 续建 | 19700 | 10000 |  | 9700 |  | 0 |  | 企业自筹 | 中储发展股份有限公司南京滨江物流中心 | 江宁区 | 19700 |
| 四 | 航运服务支撑体系建设 |  |  | 480000 | 231719 | 0 | 220500 | 23000 | 0 | 122000 | 0 | 75500 |  |  |  |  | 452219 |
| 48 | 南京下关长江国际航运物流服务集聚区（一期） | 拟建4幢100米楼宇、1幢150米楼宇，其中永宁街4幢楼宇建筑面积约19万平米；商埠街1幢楼宇建筑面积约10万平米 | 2012-2018 | 330000 | 194719 | 续建 | 107500 | 17500 | 永宁街裙楼封顶，公共服务大厅基本完成建设；商埠街完成桩基施工，启动土方开挖及外运施工 | 70000 | 永宁街项目竣工；商埠街项目进度：完成地下室底板施工 | 20000 | 商埠街：项目主体结构完成50%； | 自筹 | 南京长江国际航运中心开发建设有限公司 | 鼓楼区 | 302219 |
| 49 | 南京下关长江国际航运物流服务集聚区（二期） | 资产置换总部大楼，建筑面积约8.6万平米 | 2014-2017 | 140000 | 37000 | 新建 | 103000 | 2500 | 完成桩基施工 | 48000 | 土建总包、土方单位进场，进行地下室开发及土方外运施工 | 52500 | 主体结构封顶 |  | 鼓楼区、南京港（集团）有限公司 | 鼓楼区、南京港（集团）有限公司 | 140000 |
| 50 | 智慧港口项目 | 建设南京“智慧港口”物流数据中心，搭建数据交换平台，构建6个综合应用子平台，打造1个门户网站 | 2015-2017 | 10000 |  | 新建 | 10000 | 3000 |  | 4000 |  | 3000 |  |  | 南京港（集团）有限公司、南京市交通运输局 | 南京港（集团）有限公司、南京市交通运输局 | 10000 |

南京长江航运物流中心三年（2015—2017）行动计划——鼓楼区分指挥部

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及标准 | 建 设 起止年限 | 计划 总投资 | 自开工至2014年底累计完成投资 | 新建/ 续建 | 年度目标 | 资金渠道 | 建设主体 | 责任单位 | 自开工至2017年底预计累计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 470000 | 231719 |  | 210500 | 20000 |  | 118000 |  | 72500 |  |  |  |  | 442219 |
| 一 | 航运服务支撑体系建设 |  |  | 470000 | 231719 |  | 210500 | 20000 |  | 118000 |  | 72500 |  |  |  |  | 442219 |
| 1 | 南京下关长江国际航运物流服务集聚区（一期） | 拟建4幢100米楼宇、1幢150米楼宇，其中永宁街4幢楼宇建筑面积约19万平米；商埠街1幢楼宇建筑面积约10万平米 | 2012-2018 | 330000 | 194719 | 续建 | 107500 | 17500 | 永宁街裙楼封顶，公共服务大厅基本完成建设；商埠街完成桩基施工，启动土方开挖及外运施工 | 70000 | 永宁街项目竣工；商埠街项目进度：完成地下室底板施工 | 20000 | 商埠街：项目主体结构完成50% | 自筹 | 南京长江国际航运中心开发建设有限公司 | 鼓楼区 | 302219 |
| 2 | 南京下关长江国际航运物流服务集聚区（二期） | 资产置换总部大楼，建筑面积约8.6万平米 | 2014-2017 | 140000 | 37000 | 新建 | 103000 | 2500 | 完成桩基施工 | 48000 | 土建总包、土方单位进场，进行地下室开发及土方外运施工 | 52500 | 主体结构封顶 |  | 鼓楼区、南京港（集团）有限公司 | 鼓楼区、南京港（集团）有限公司 | 140000 |

南京长江航运物流中心三年（2015—2017）行动计划——江宁区分指挥部

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及标准 | 建 设 起止年限 | 计划总投资 | 自开工至2014年底累计完成投资 | 新建/ 续建 | 年度目标 | 资金渠道 | 建设主体 | 责任单位 | 自开工至2017年底预计累计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 | 目标投资 | 项目进度 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 182700 | 87320 |  | 49700 | 35000 |  | 14700 |  | 0 |  |  |  |  | 137020 |
| 一 | 集疏运体系建设 |  |  | 120000 | 87320 |  | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 102320 |
| （一） | 集疏运公路 |  |  | 120000 | 87320 |  | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 102320 |
| 1 | 338省道滨江公路江宁段改扩建工程（铜井港区沿江疏港公路） | 改扩建一级公路18公里 | 2013-2016 | 120000 | 87320 | 续建 | 15000 | 15000 | 锦文路到江宁河段建成通车 | 0 |  | 0 |  | 政府投资 | 南京滨江投资发展有限公司 | 江宁区 | 102320 |
| 二 | 物流园区建设 |  |  | 62700 | 0 |  | 34700 | 20000 |  | 14700 |  | 0 |  |  |  |  | 34700 |
| （一） | 滨江钢铁物流园区 |  |  | 62700 | 0 |  | 34700 | 20000 |  | 14700 |  | 0 |  |  |  |  | 34700 |
| 2 | 港口物流远锦建设项目 | 2个5000吨泊位，总建筑面积为18万平方米 | 2015-2020 | 23000 | 0 | 新建 | 15000 | 10000 |  | 5000 |  | 0 |  | 企业自筹 | 江苏远锦滨江港港务有限公司 | 江宁区 | 15000 |
| 3 | 港口物流中储建设项目 | 2个5000吨泊位，总建筑面积为15万平方米 | 2014-2018 | 39700 | 0 | 续建 | 19700 | 10000 |  | 9700 |  | 0 |  | 企业自筹 | 中储发展股份有限公司南京滨江物流中心 | 江宁区 | 19700 |

南京长江航运物流中心三年（2015—2017）行动计划——浦口区分指挥部

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及标准 | 建 设 起止年限 | 计划 总投资 | 自开工至2014年底累计完成投资 | 新建/ 续建 | 年度目标 | 资金渠道 | 建设主体 | 责任单位 | 自开工至2017年底预计累计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 583000 | 264005 |  | 199600 | 63000 |  | 62000 |  | 74600 |  |  |  |  | 463605 |
| 一 | 集疏运体系建设 |  |  | 360000 | 264005 |  | 64600 | 23000 |  | 17000 |  | 24600 |  |  |  |  | 328605 |
| （一） | 集疏运公路 |  |  | 360000 | 264005 |  | 64600 | 23000 |  | 17000 |  | 24600 |  |  |  |  | 328605 |
| 1 | 七坝港区路延伸及跨石碛河桥 | 道路延伸约1公里，桥梁等级为大桥 | 2015-2016 | 15000 | 0 | 新建 | 15000 | 3000 | 开展项目前期，勘察设计，招投标，开工建设 | 7000 | 完成桥梁施工 | 5000 | 完成道路延伸 | 由浦口新城支付 | 浦口新城 | 浦口新城、浦口区、浦口开发区 | 15000 |
| 2 | 356省道浦口珍珠南路至西江路段（七坝港区沿江疏港公路） | 新建一级公路15公里 | 2010-2015 | 270000 | 227605 | 续建 | 20000 | 20000 | 建成通车 |  |  |  |  |  | 浦口新城开发指挥部 | 浦口区 | 247605 |
| 3 | 浦口七坝港区集疏运道路（七坝港区纵向疏港公路） | 新建一级公路7.38公里 | 2011-2018 | 75000 | 36400 | 续建 | 29600 | 0 | 开展项目前期，勘察设计，招投标 | 10000 |  | 19600 |  | 自筹 | 浦口开发区 | 浦口区、浦口开发区 | 66000 |
| 二 | 主枢纽港建设 |  |  | 223000 | 0 |  | 135000 | 40000 |  | 45000 |  | 50000 |  |  |  |  | 135000 |
| （一） | 七坝港区 |  |  | 223000 | 0 |  | 135000 | 40000 |  | 45000 |  | 50000 |  |  |  |  | 135000 |
| 4 | 七坝多用途码头工程 | 5千吨级多用途泊位5个，水工结构按照1万吨级设计，年通过能力600万吨 | 2015-2020 | 108000 |  | 新建 | 50000 | 40000 | 码头水工及陆域堆场建设 | 5000 | 设备安装等 | 5000 | 3个泊位先期建好 | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、浦口开发区 | 50000 |
| 5 | 七坝港区钢铁件杂码头工程二期 | 5千吨级件杂泊位2个，年通过能力150万吨 | 2016-2017 | 30000 |  | 新建 | 30000 |  |  | 15000 | 码头水工 | 15000 | 项目完工 | 自筹 | 南京长江七坝港国际物流有限公司 | 浦口开发区 | 30000 |
| 6 | 江苏远锦七坝码头 | 5千吨级件杂泊位2个，年通过能力202万吨 | 2016-2017 | 25000 |  | 新建 | 25000 |  |  | 15000 | 码头水工 | 10000 | 项目完工 | 自筹 | 江苏远锦七坝港港务有限公司 | 浦口开发区 | 25000 |
| 7 | 南京宏波转运码头 | 5千吨级件杂泊位3个，年通过能力300万吨 | 2016-2018 | 35000 |  | 新建 | 15000 |  |  | 5000 | 码头水工 | 10000 | 陆域堆场 | 自筹 | 南京宏波货物转运有限公司 | 浦口开发区 | 15000 |
| 8 | 南京长城七坝港码头工程 | 5千吨级件杂泊位2个，年通过能力200万吨 | 2016-2018 | 25000 |  | 新建 | 15000 |  |  | 5000 | 码头水工 | 10000 | 项目完工 | 自筹 | 南京长城制管有限责任公司 | 浦口开发区 | 15000 |

南京长江航运物流中心三年（2015—2017）行动计划——经济技术开发区分指挥部

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及标准 | 建 设 起止年限 | 计划 总投资 | 自开工至2014年底累计完成投资 | 新建/ 续建 | 年度目标 | 资金渠道 | 建设主体 | 责任单位 | 自开工至2017年底预计累计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 | 目标投资 | 项目进度 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1132044 | 95900 |  | 749400 | 142600 |  | 269000 |  | 337800 |  |  |  |  | 845300 |
| 一 | 集疏运体系建设 |  |  | 679300 | 0 |  | 403000 | 20000 |  | 153000 |  | 230000 |  |  |  |  | 403000 |
| （一） | 集疏运公路 |  |  | 578300 | 0 |  | 403000 | 20000 |  | 153000 |  | 230000 |  |  |  |  | 403000 |
| 1 | 312国道、338省道南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程 | 快速化改造一级公路，全长14.887公里 | 2015-2018 | 370000 | 0 | 新建 | 320000 | 20000 | 开工建设 | 150000 | 完成工程50% | 150000 | 工程基本竣工 | 省市专项+土地运作 | 市交通运输局 | 市交通运输局、南京经济技术开发区 | 320000 |
| 2 | 346国道栖霞大道七乡河大道至柳塘互通段改扩建工程 | 路线起自七乡河大道，止于绕城公路柳塘立交。拟建道路全长约17公里，设计速度80KM/h，路基宽度50M。 | 2015-2020 | 208300 | 0 | 新建 | 83000 | 0 | 完成征地、拆迁工作；部分完成临时工程及路基工程 | 3000 | 完成各项前期手续办理，完成工程施工图图纸设计。 | 80000 | 完成项目招标，进场施工，路基工程40%、桥隧工程20%。 |  | 南京经济技术开发区管委会 | 南京经济技术开发区管委会 | 83000 |
| （二） | 集疏运铁路 |  |  | 101000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 龙潭港疏港铁路专用线 | 正线长度5.55公里 | 2015-2017 | 101000 | 0 |  |  |  | 开展工程可行性研究 |  | 开展工程可行性研究 |  | 开展工程可行性研究 |  |  | 南京市交通运输局、南京经济技术开发区管委会 | 0 |
| 二 | 主枢纽港建设 |  |  | 79000 | 0 |  | 77000 | 11000 |  | 25000 |  | 41000 |  |  |  |  | 77000 |
| （一） | 龙潭港区 |  |  | 69000 | 0 | 0 | 69000 | 3000 |  | 25000 |  | 41000 |  |  |  |  | 69000 |
| 4 | 龙潭港区七期工程 | 7万吨级通用泊位1个，年通过能力309万吨 | 2015-2017 | 39000 |  | 新建 | 39000 | 3000 | 项目开工 | 10000 | 码头水工 | 26000 | 项目完工 | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 39000 |
| 5 | 龙潭港区汽车滚装码头工程 | 3万、1万吨级汽车滚装泊位各1个 | 2015-2017 | 30000 |  | 新建 | 30000 |  |  | 15000 | 码头水工 | 15000 | 项目完工 | 自筹、引入外部资金 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 30000 |
| （二） | 其他港区 |  |  | 10000 | 0 |  | 8000 | 8000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8000 |
| 6 | 马渡港区南京港机重工制造基地码头 | 5千吨级重件泊位1个 | 2014-2015 | 10000 |  | 续建 | 8000 | 8000 | 项目完工 |  |  |  |  | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 8000 |
| 三 | 物流园区建设 |  |  | 373744 | 95900 |  | 269400 | 111600 |  | 91000 |  | 66800 |  |  |  |  | 365300 |
| （一） | 龙潭综合物流园区 |  |  | 373744 | 95900 |  | 269400 | 111600 |  | 91000 |  | 66800 |  |  |  |  | 365300 |
| 7 | 苏商保税物流项目 | 项目总建筑面积为10万平方米 | 2015-2018 | 73000 | 0 | 新建 | 63000 | 10000 | 一期项目主体完工 | 33000 | 一期项目建设竣工 | 20000 | 二期项目开工基础施工 | 自筹 | 江苏物华物流有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 63000 |
| 8 | ENBRIGHT保税物流项目 | 项目总建筑面积为6万平方米 | 2015-2017 | 48000 | 0 | 新建 | 48000 | 5000 | 项目基础施工 | 30000 | 项目主体施工 | 13000 | 项目竣工 | 自筹 | ENBRIGHT有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 48000 |
| 9 | 物流配套设施建设 | 与招商物流等物流企业合作，发展冷链、危化品物流 | 2015 | 9500 | 0 | 新建 | 9500 | 9500 |  |  |  |  |  | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 9500 |
| 10 | 联迅物流项目 | 建设13.3万平方米仓库及辅助设施 | 2015-2017 | 55344 | 0 | 新建 | 55000 | 5000 | 前期准备工作及桩基施工 | 20000 | 主体施工 | 30000 | 建成竣工 | 自筹 | 南京联迅物流有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 55000 |
| 11 | 普洛斯综合物流园项目 | 建设76000平方米仓储及办公配套设施 | 2012-2017 | 75600 | 30000 | 续建 | 45600 | 45600 | 建成竣工 |  |  |  |  | 自筹 | 南京普龙仓储设施有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 75600 |
| 12 | 维龙物流中心项目 | 建设约31000平方米高端冷库 | 2012-2015 | 63000 | 46900 | 续建 | 12500 | 12500 | 一期建成竣工 |  |  |  |  | 自筹 | 维龙（南京）仓储服务有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 59400 |
| 13 | 太古冷链物流中心项目 | 一期建设约5000平米仓库及辅助设施 | 2012-2015 | 29300 | 15000 | 续建 | 19000 | 19000 | 建成竣工 |  |  |  |  | 自筹 | 太古（冷链）南京有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 34000 |
| 14 | 安宏基物流中心项目 | 建设约5万平方米仓库及辅助设施 | 2012-2017 | 20000 | 4000 | 续建 | 16800 | 5000 | 桩基施工及部分主体施工 | 8000 | 主体施工 | 3800 | 建成竣工 | 自筹 | 南京安宏基国际物流有限公司 | 南京经济技术开发区管委会 | 20800 |

南京长江航运物流中心三年（2015—2017）行动计划——化工园区分指挥部

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及标准 | 建 设 起止年限 | 计划 总投资 | 自开工至2014年底累计完成投资 | 新建/ 续建 | 年度目标 | 资金渠道 | 建设主体 | 责任单位 | 自开工至2017年底预计累计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 849200 | 254677 |  | 420000 | 174000 |  | 124000 |  | 122000 |  |  |  |  | 674677 |
| 一 | 集疏运体系建设 |  |  | 140000 | 0 |  | 55000 | 12000 |  | 29000 |  | 14000 |  |  |  |  | 55000 |
| （一） | 集疏运公路 |  |  | 100000 | 0 |  | 15000 | 0 |  | 5000 |  | 10000 |  |  |  |  | 15000 |
| 1 | 宁连-江北沿江连接线（西坝港区横向疏港公路） | 道路长12.6公里，同时配套建设各型桥梁11座及雨排管渠 | 2016-2020 | 100000 | 0 | 新建 | 15000 | 0 | 开展前期手续 | 5000 | 计划开工 | 10000 | 道路施工 | 政府投资 | 扬子国资集团等部门 | 化工园区 | 15000 |
| （二） | 集疏运铁路 |  |  | 40000 | 0 |  | 40000 | 12000 |  | 24000 |  | 4000 |  |  |  |  | 40000 |
| 2 | 华信石化化工园铁路支线项目 | 9.4万m³液体化工仓储及一条6公里危化品铁路专用线 | 2015-2017 | 40000 | 0 | 新建 | 40000 | 12000 | 计划开工 | 24000 | 主体施工 | 4000 | 竣工投产 | 企业自筹 | 南京华信石化仓储有限公司 | 化工园区 | 40000 |
| 二 | 主枢纽港建设 |  |  | 199200 | 80112 |  | 115000 | 39000 |  | 40000 |  | 36000 |  |  |  |  | 195112 |
| （一） | 西坝港区 |  |  | 168200 | 80112 |  | 87000 | 39000 |  | 28000 |  | 20000 |  |  |  |  | 167112 |
| 3 | 西坝港区西坝作业区八期工程 | 5万吨级液体化工泊位2个，年通过能力325万吨 | 2015-2017 | 25000 |  | 新建 | 25000 | 3000 | 项目开工 | 12000 | 码头水工 | 10000 | 项目完工 | 企业自筹 | 欧德油储（南京）有限公司 | 化工园区 | 25000 |
| 4 | 西坝港区西坝作业区四期扩建工程 | 5万吨级液体化工泊位1个，年通过能力183万吨 | 2015-2015 | 6000 |  | 新建 | 6000 | 6000 | 项目完工 |  |  |  |  | 企业自筹 | 南京港清江码头有限公司 | 化工园区 | 6000 |
| 5 | 西坝港区西坝作业区五期工程 | 新建1个5万吨级、2个7万吨级和1个1千吨级通用散货泊位，年通过能力1420万吨 | 2013-2017 | 122200 | 76000 | 续建 | 45000 | 25000 | 生活生产辅助建筑及堆场陆域建设 | 10000 | 道路堆场及防尘网施工等 | 10000 | 项目完工 | 企业自筹 | 南京西坝港务有限公司 | 化工园区、南京港集团 | 121000 |
| 6 | 西坝港区通江集作业区二期工程 | 2万吨级液体化工泊位2个、5000吨级液体化工泊位1个，年通过能力322万吨 | 2013-2016 | 15000 | 4112 | 续建 | 11000 | 5000 | 码头水工 | 6000 | 项目完工 |  |  | 企业自筹 | 南京康扬化工储运有限公司 | 化工园区 | 15112 |
| （二） | 大厂港区 |  |  | 31000 | 0 |  | 28000 | 0 |  | 12000 |  | 16000 |  |  |  |  | 28000 |
| 7 | 大厂港区扬子石化码头扩建项目 | 拟建5000吨级化学品泊位4个，年通过能力319万吨 | 2016-2018 | 17000 | 0 | 新建 | 15000 |  |  | 5000 | 码头水工 | 10000 | 项目完工 | 企业自筹 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 化工园区 | 15000 |
| 8 | 大厂港区扬子石化-巴斯夫有限责任公司二期改造项目配套码头工程（续建0#码头） | 建设2万吨级液体化工泊位1个，年通过能力62万吨 | 2016-2017 | 14000 | 0 | 续建 | 13000 |  |  | 7000 | 码头水工 | 6000 | 项目完工 | 企业自筹 | 扬子石化-巴斯夫有限公司 | 化工园区 | 13000 |
| 三 | 物流园区建设 |  |  | 510000 | 174565 |  | 250000 | 123000 |  | 55000 |  | 72000 |  |  |  |  | 424565 |
| （一） | 南京江北化工物流园 |  |  | 510000 | 174565 |  | 250000 | 123000 |  | 55000 |  | 72000 |  |  |  |  | 424565 |
| 9 | 多式联运化工物流港 | 集公路、铁路、码头、储罐、仓库、电子商务交易平台等于一体的多式联运化工物流港 | 2015-2020 | 250000 | 0 | 新建 | 150000 | 83000 | 吹沙回填等施工工作 | 37000 | 项目基础设施建设 | 30000 | 一期设施基本竣工 | 企业自筹 | 深圳国际控股有限公司（合资公司成立前代办前期手续） | 化工园区 | 150000 |
| 10 | 南京昆仑燃气LNG储罐工程 | LNG储备库工程 | 2016-2017 | 60000 | 0 | 新建 | 60000 |  | 开展前期手续 | 18000 | 项目开工 | 42000 | 主体施工、项目竣工 | 企业自筹 | 江苏中油昆仑能源投资有限公司 | 化工园区 | 60000 |
| 11 | 成品油管道及配套油库 | 成品油管道及配套油库 | 2011-2015 | 40000 | 37285 | 续建 | 8000 | 8000 | 油库施工、管道安装 |  |  |  |  | 企业自筹 | 中石化江苏有限公司 | 化工园区 | 45285 |
| 12 | 园区基础设施建设 | 道路管廊 | 2011-2015 | 160000 | 137280 | 续建 | 32000 | 32000 | 港区道路、管廊建设及检维修 |  |  |  |  | 政府投资 | 化工园区建设局等部门 | 化工园区 | 169280 |

南京长江航运物流中心三年（2015—2017）行动计划——南京港集团分指挥部

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及标准 | 建 设 起止年限 | 计划 总投资 | 自开工至2014年底累计完成投资 | 新建/ 续建 | 年度目标 | 资金渠道 | 建设主体 | 责任单位 | 自开工至2017年底预计累计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 | 目标 投资 | 项目进度 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 359500 | 39000 | 0 | 262500 | 66000 | 0 | 87000 | 0 | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301500 |
| 一 | 主枢纽港建设 |  |  | 200000 | 2000 |  | 140000 | 51000 |  | 35000 |  | 54000 |  |  |  |  | 142000 |
| （一） | 龙潭港区 |  |  | 69000 | 0 | 0 | 69000 | 3000 |  | 25000 |  | 41000 |  |  |  |  | 69000 |
| 1 | 龙潭港区七期工程 | 7万吨级通用泊位1个，年通过能力309万吨 | 2015-2017 | 39000 |  | 新建 | 39000 | 3000 | 项目开工 | 10000 | 码头水工 | 26000 | 项目完工 | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 39000 |
| 2 | 龙潭港区汽车滚装码头工程 | 3万、1万吨级汽车滚装泊位各1个 | 2015-2017 | 30000 |  | 新建 | 30000 |  |  | 15000 | 码头水工 | 15000 | 项目完工 | 自筹、引入外部资金 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 30000 |
| （二） | 西坝港区 |  |  | 122200 | 76000 |  | 45000 | 25000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 121000 |
| 3 | 西坝港区西坝作业区五期工程 | 新建1个5万吨级、2个7万吨级和1个1千吨级通用散货泊位，年通过能力1420万吨 | 2013-2017 | 122200 | 76000 | 续建 | 45000 | 25000 | 生活生产辅助建筑及堆场陆域建设 | 10000 | 道路堆场及防尘网施工等 | 10000 | 项目完工 | 企业自筹 | 南京西坝港务有限公司 | 化工园区、南京港（集团）有限公司 | 121000 |
| （三） | 七坝港区 |  |  | 108000 | 0 |  | 50000 | 40000 |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 50000 |
| 4 | 七坝多用途码头工程 | 5千吨级多用途泊位5个，水工结构按照1万吨级设计，年通过能力600万吨 | 2015-2017 | 108000 |  | 新建 | 50000 | 40000 | 码头水工及陆域堆场建设 | 5000 | 设备安装等 | 5000 | 3个泊位先期建好 | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、浦口开发区 | 50000 |
| （四） | 其他港区 |  |  | 23000 | 2000 |  | 21000 | 8000 |  | 5000 |  | 8000 |  |  |  |  | 23000 |
| 5 | 仪征港区610-611#码头改造 | 2个2.4万吨级原油浮码头改造成2个5万吨级液体化工高桩码头，年通过能力由800调整为292万吨 | 2016-2017 | 13000 |  | 新建 | 13000 |  |  | 5000 | 码头水工 | 8000 | 项目完工 | 自筹、银行贷款 | 南京港股份有限公司 | 南京港（集团）有限公司 | 13000 |
| 6 | 马渡港区南京港机重工制造基地码头 | 5千吨级重件泊位1个 | 2014-2015 | 10000 | 2000 | 续建 | 8000 | 8000 | 项目完工 |  |  |  |  | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 10000 |
| 二 | 物流园区建设 |  |  | 9500 | 0 |  | 9500 | 9500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9500 |
| （一） | 龙潭国际综合物流集聚区 |  |  | 9500 | 0 |  | 9500 | 9500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9500 |
| 7 | 物流配套设施建设 | 与招商物流等物流企业合作，发展冷链、危化品物流 | 2014-2015 | 9500 | 0 | 新建 | 9500 | 9500 |  |  |  |  |  | 自筹、银行贷款 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司、南京经济技术开发区管委会 | 9500 |
| 三 | 航运服务支撑体系建设 |  |  | 150000 | 37000 | 0 | 113000 | 5500 | 0 | 52000 | 0 | 55500 |  |  |  |  | 150000 |
| 8 | 南京下关长江国际航运物流服务集聚区（二期） | 资产置换总部大楼，建筑面积约8.6万平米 | 2014-2017 | 140000 | 37000 | 新建 | 103000 | 2500 | 完成桩基施工 | 48000 | 土建总包、土方单位进场，进行地下室开发及土方外运施工 | 52500 | 主体结构封顶 |  | 鼓楼区、南京港（集团）有限公司 | 鼓楼区、南京港（集团）有限公司 | 140000 |
| 9 | 智慧港口项目 | 建设南京“智慧港口”物流数据中心，搭建数据交换平台，搭建6个综合应用子平台，打造1个门户网站 | 2015-2017 | 10000 |  | 新建 | 10000 | 3000 |  | 4000 |  | 3000 |  |  | 南京港（集团）有限公司、南京市交通运输局 | 南京港（集团）有限公司、南京市交通运输局 | 10000 |